## 報告様式
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |  | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬
地区 | 発注機関 |  | 工事名称 | 工事場所 |  | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定 | 工期 | 概要 | 概算規模 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
| 名称 | 担当 |  | （自） | （至） |  |  |  | （約○ヶ月） |  | （百万円）
A9 | B9 | C9 | D9 | E9 | F9 | G9 | H9 | I9 | J9 | K9 | L9 | M9 | N9 | O9
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 斎場火葬炉改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | タイルれんがブロック | 2026-05-01 | 4 | 主燃炉、耐火台車および台車ブロック積替、化粧扉改修：一式 | 10から20百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 本庁舎照明器具増設工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 2026-07-01 | 6 | ・照明器具増設：一式 | 10百万円以下
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 城西コミュニティセンター照明器具ＬＥＤ化工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 2026-08-01 | 6 | ・ 照明器具：１１箇所程度 うち８箇所非常用LED照明器具 | 10百万円以下 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 松長コミュニティセンター照明器具ＬＥＤ化工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 2026-08-01 | 6 | ・ 照明器具：１７０箇所程度 うち１１箇所非常用LED照明器具 | 10百万円以下 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 北会津支所３階北側西面ガラス交換工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | ガラス | 2026-09-01 | 3 | ・大型特寸ガラス交換：１枚 ・ガラス周囲シール：一式 | 10百万円以下 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 若松城鉄門及び干飯櫓屋根瓦・外壁修理工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 2026-09-01 | 5 | ・鉄門軒瓦改修：３３ｍ ・干飯櫓軒瓦改修：約６８ｍ ・面戸部左官補修：一式 ・干飯櫓外壁漆喰補修：一式 | 30から40百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 公設地方卸売市場重量シャッター改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 建具 | 2026-10-01 | 4 | ・大型電動シャッター改修：１か所 | 10百万円以下 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 若松城茶室麟閣寄付・腰掛待合屋根外改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 2026-08-01 | 4 | ・こけら葺きかえ：約22㎡ ・土壁塗補修：約30㎡ | 10から20百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 第１２分団桑原消防屯所改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 2026-05-01 | 3 | ・勾配屋根破損箇所改修：一式 ・内部破損箇所改修：一式 | 10から20百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 荒舘小学校屋内運動場屋根・外壁改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 2026-06-01 | 7 | ・鋼板屋根改修（カバー工法）：約1050㎡ ・下屋陸屋根屋上部：防水改修 ・外壁・軒天井劣化部補修並びに塗替改修 ・２４時間換気扇新設（電源工事）：１式 | 130から140百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 門田地区学校給食センター調理員専用トイレ新設工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 2026-06-01 | 3 | ・洋式トイレ１か所新設 ・手洗器1か所新設 ・給排水配管、電気設備改修 ・トイレ新設箇所の内部仕上工事：一式 | 10百万円以下
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 城西小学校南棟外壁改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 2026-08-01 | 2026年12月議決 工期８ヶ月 | ・外壁改修：約2340㎡ ・屋上防水改修：約711㎡ | 220から230百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 城北小学校校舎中央管理棟屋上防水改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 2026-06-01 | 6 | ・屋上防水改修：約290㎡ ・外壁一部改修：約190㎡ | 30から40百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 河東地区学校給食センター調理室冷暖房設備設置工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 管 | 2026-06-01 | 3 | ・パッケージ型エアコン設置：２組 | 10百万円以下
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 会津総合運動公園高圧引込ケーブル改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 2026-09-01 | 5 | ・高圧ケーブル：約440ｍ | 10百万円以下 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 東山小学校校舎外壁・パラペット改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 2026-07-01 | 5 | ・外壁改修：約590㎡（石綿含有塗材除去含む） ・パラペット改修：笠木約114ｍ | 50から60百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 第六中学校校舎外壁・パラペット改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 2026-08-01 | 4 | ・外壁改修：約1400㎡ ・パラペット改修：笠木約162ｍ | 50から60百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 川南小学校校舎照明器具ＬＥＤ 化工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 2026-08-01 | 7 | ・校舎照明器具：約200箇所 | 10から20百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 第一中学校校舎・屋内運動場照明器具ＬＥＤ 化工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 2026-08-01 | 7 | ・校舎照明器具：約240箇所 ・屋内運動場照明器具：約90箇所 | 20から30百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 城西小学校放送設備改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 電気通信 | 2026-06-01 | 3 | ・デスク型放送設備：1台 ・非常用放送設備：1台 | 10百万円以下 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 鶴城小学校理科室冷暖房設備工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 管 | 2026-05-01 | 3 | ・パッケージ型エアコン設置：1組 | 10百万円以下 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 謹教小学校理科室冷暖房設備工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 管 | 2026-05-01 | 3 | ・パッケージ型エアコン設置：1組 | 10百万円以下 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 松長小学校理科室冷暖房設備工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 管 | 2026-05-01 | 3 | ・パッケージ型エアコン設置：1組 | 10百万円以下 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 荒舘小学校理科室冷暖房設備工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 管 | 2026-05-01 | 3 | ・パッケージ型エアコン設置：1組 | 10百万円以下 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 湊学園前期過程玄関建具改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 建具 | 2026-06-01 | 4 | ・風除室外側アルミ製フロントサッシ：1か所 | 10から20百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 一箕中学校放送設備改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 電気通信 | 2026-06-01 | 3 | ・デスク型放送設備：1台 ・壁掛型非常用放送設備：1台 | 10百万円以下 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 第四中学校受変電設備改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 2026-05-01 | 7 | ・変圧器改修：1台 | 10百万円以下 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 城北小学校普通教室冷暖房設備工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 管 | 2026-05-01 | 3 | ・パッケージ型エアコン設置：1台 | 10百万円以下 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 第三中学校普通教室冷暖房設備工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 管 | 2026-05-01 | 3 | ・パッケージ型エアコン設置：1台 | 10百万円以下 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 文化センター排煙設備・空調設備改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 機械器具 | 2026-08-01 | 6 | ・真空給水ポンプ：１台 ・同上操作盤：１か所 ・排煙直流電源改修：一式 | 20から30百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 生涯学習総合センター照明器具ＬＥＤ化工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 2026-09-01 | 6 | ・LED 照明器具：５００箇所 うち２９３箇所非常用LED照明器具 | 20から30百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 南公民館照明器具ＬＥＤ化工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 2026-08-01 | 6 | ・LED 照明器具：１１６箇所 うち１３箇所非常用LED照明器具 | 10百万円以下 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 大戸公民館冷暖房設備改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 管 | 2026-10-01 | 3 | ・パッケージ型エアコン改修：３台 | 10百万円以下 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 一箕公民館玄関自動ドア改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 建具 | 2026-07-01 | 3 | ・風除室外側アルミ製自動ドア：1か所 | 20から30百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 東公民館軒天井改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 2026-07-01 | 4 | ・軒天井塗膜改修：約３６９㎡ （石綿含有塗材除去含む） | 20から30百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 財務部 公共施設管理課 | 崎川浜公衆トイレ浄化槽膜エレメント改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 機械器具 | 2026-09-01 | 5 | ・膜エレメント改修：１式 | 10百万円以下
会津 | 会津若松市 | 建設部都市計画課 | 門Ⅰ-４水路整備工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 2026-08-01 | 約６ヶ月 | 水路整備工 L=115m | 17百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部都市計画課 | 門Ⅰ-５水路整備工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 2026-07-01 | 約７ヶ月 | 水路整備工 L=150m | 42百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部都市計画課 | 城前団地公営住宅駐車場整備工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 2026-06-01 | 約７ヶ月 | 側溝工 L=150m 舗装工 A=700㎡ | 41百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部まちづくり整備課 | 中央児童公園改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 造園 | 2026-06-01 | 7 | 公園改修工 A=1,000m2 | 30百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部まちづくり整備課 | 中央公園遊具更新工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 造園 | 2026-06-01 | 6 | 遊具更新工 N=1.0式 | 13百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部まちづくり整備課 | 昭和公園遊具更新工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 造園 | 2026-06-01 | 6 | 遊具更新工 N=1.0式 | 17百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部まちづくり整備課 | 住吉児童公園遊具更新工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 造園 | 2026-06-01 | 6 | 遊具更新工 N=1.0式 | 13百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部まちづくり整備課 | 名子屋町児童公園遊具更新工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 造園 | 2026-06-01 | 6 | 遊具更新工 N=1.0式 | 15百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部まちづくり整備課 | 扇町１号公園遊具設置工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 造園 | 2026-07-01 | 7 | 遊具設置工 N=1.0式 | 21百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部まちづくり整備課 | 扇町２号公園遊具設置工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 造園 | 2026-07-01 | 6 | 遊具設置工 N=1.0式 | 11百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部まちづくり整備課 | 鶴ヶ城公園旧五軒丁濠堆積土砂掘削工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 2026-07-01 | 6 | 土砂掘削工 N=1.0式 | 15百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部まちづくり整備課 | 鶴ヶ城公園武徳殿北倉庫補修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 電気工事 | 2026-07-01 | 5 | ケーブル改修工 N=1.0式 | 10百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部まちづくり整備課 | 都市計画道路藤室鍛冶屋敷線(本町工区) 道路改良工事(その１) | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 2026-06-01 | 9 | 道路改良工 L=90ｍ | 85百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部まちづくり整備課 | 都市計画道路藤室鍛冶屋敷線(本町工区) 道路改良工事(その２) | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 2026-07-01 | 8 | 道路改良工 L=80ｍ | 73百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部まちづくり整備課 | 市道若3-199号線道路改良工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 2026-07-01 | 6 | 道路改良工 L=110ｍ | 25百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部まちづくり整備課 | 市道若3-184号線外道路改良工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 2026-07-03 | 7 | 道路改良工 L=150ｍ | 35百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部まちづくり整備課 | 市道幹Ⅰ-22号線道路改良工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 2026-08-04 | 8 | 道路改良工 L=260ｍ | 40百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部開発管理課 | 大規模盛土造成地滑動崩落防止対策工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 道路改良 | 2026-07-01 | 8 | グラウンドアンカー工Ｎ＝17箇所 | 60百万から61百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 市道若３－５６号線道路改良工事 | 福島県会津若松市旭町 | 福島県会津若松市旭町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2026-07-01 | 4 | 水路工 L=60.0m 表層工 A=90.0m2 | 8から9百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 市道若３－２２５号線道路改良工事 | 福島県会津若松市東栄町 | 福島県会津若松市東栄町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2026-06-01 | 4 | 水路工 L=60.0m 表層工 A=90.0m2 | 10から11百万円 |  | ○.
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 市道門3-95号線道路改良工事 | 福島県会津若松市西年貢一丁目 | 福島県会津若松市西年貢一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2026-08-01 | 4 | 水路工 L=50.0m 表層工 A=75.0m2 | 10から11百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 市道門３－４３号線道路改良工事 | 福島県会津若松市明和町 | 福島県会津若松市表町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2026-06-01 | 4 | 水路工 L=60.0m 表層工 A=300.0m2 | 7から8百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 市道河３－４４号線道路改良工事 | 福島県会津若松市河東町郡山 | 福島県会津若松市河東町郡山 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2026-09-01 | 3 | 水路工 L=45.0m 表層工 A=180.0m2 | 4から5百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 第２沼川河道掘削工事 | 福島県会津若松市高野町 | 福島県会津若松市高野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2026-09-01 | 4 | 河道掘削工 L=250.0m | 10から11百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 別川河道掘削工事 | 福島県会津若松市平安町 | 福島県会津若松市旭町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2026-12-01 | 4 | 河道掘削工 L=100.0m | 7から8百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 西年貢一丁目地区水路整備工事 | 福島県会津若松市西年貢一丁目 | 福島県会津若松市西年貢一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2026-11-01 | 4 | 水路工 L=110.0m | 9から10百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 上荒久田地区水路整備工事 | 福島県会津若松市町北町 | 福島県会津若松市町北町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2026-10-01 | 4 | 水路工 L=90.0m | 7から8百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 市道若3-258号線道路改良工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2026-06-01 | 4 | 側溝工 L=50.0m 舗装工 L=50.0m | 5から6百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 市道河3-105号線道路改良工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2026-07-01 | 4 | 側溝工 L=60.0ｍ | 5から6百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 市道町3-137号線外交差点カラー化工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 一般競争入札 | 舗装 | 2026-06-01 | 4 | カラー舗装工 N=4.0箇所 | 5から6百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 応湖川河道掘削工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2026-09-01 | 4 | 河道掘削工 L=150.0m | 7から8百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 市道幹Ⅰ-9号線外区画線標示工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 2026-05-03 | 5 | 区画線工 | 7から8百万円 |  | 〇
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 市道幹Ⅰ-27号線舗装補修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 2026-05-03 | 4 | 舗装補修工 L=100m | 14から15百万円 |  | 〇
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 市道幹Ⅱ-43号線舗装補修工事 （パールライン） | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 2026-05-03 | 5 | 舗装補修工 L=200m | 25から26百万円 |  | 〇
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 市道若3-14号線側溝工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 2026-09-03 | 4 | 側溝工 L=58m | 8から9百万円 |  | 〇
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 市道幹Ⅱ-33号線側溝工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 2026-09-03 | 4 | 側溝工 L=38m | 5から6百万円 |  | 〇
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 市道幹Ⅰ-17号線舗装補修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 2026-06-03 | 4 | 舗装補修工 L=240m | 19から20百万円 |  | 〇
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 市道幹Ⅱ-5号線舗装補修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 2026-06-03 | 3 | 舗装補修工 L=80m | 4から5百万円 |  | 〇
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 市道若3-42号線舗装補修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 2026-06-03 | 4 | 舗装補修工 L=300m | 15から16百万円 |  | 〇
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 市道高3-51号線舗装補修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 2026-06-03 | 3 | 舗装補修工 L=100m | 7から8百万円 |  | 〇
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 市道北3-3号線舗装補修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 2026-06-03 | 3 | 舗装補修工 L=100m | 7から8百万円 |  | 〇
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 市道幹Ⅱ-16号線落石防止網補修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 2026-07-03 | 5 | 落石防止工 L=30.0m | 5から6百万円 |  | 〇
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 市道幹Ⅱ-18号線災害防除工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 2026-06-03 | 7 | 防除工 L=20.0m | 20から21百万円 |  | 〇
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 市道幹Ⅰ-32号線防雪柵設置工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 2026-05-03 | 6 | 防雪柵設置工 L=40.0ｍ | 15から16百万円 |  | 〇
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 湊48号橋（湊3-23号線）橋梁補修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 2026-06-03 | 5 | 下部工 補修工 L=11.0m | 10から11百万円 |  | 〇
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 湊68号橋（湊3-65号線）橋梁補修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 2026-06-03 | 5 | 下部工 補修工 L=8.0m | 10から11百万円 |  | 〇
会津 | 会津若松市 | 建設部道路課 | 湊42号橋（湊3-21号線）橋梁補修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 2026-05-03 | 6 | 上部工、下部工 補修工 L=10.0m | 20から21百万円 |  | 〇
会津 | 会津若松市 | 建設部 建築住宅課 | 城前団地改良住宅第４，１６棟住宅解体工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 解体 | 2026-05-01 | 4 | コンクリートブロック造住宅解体 2階建 1棟8戸 附属物一式 鉄筋コンクリート造住宅解体 3階建12戸×1棟、附属物一式 | 22～24百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部 建築住宅課 | 城前団地改良住宅第１１，１２棟住宅解体工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 解体 | 2026-07-01 | 5 | 鉄筋コンクリート造住宅解体 4階建24戸×2棟、附属物一式 | 60～62百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部 建築住宅課 | 城前団地改良住宅第１０，１５棟住宅解体工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 解体 | 2026-10-01 | 5 | 鉄筋コンクリート造住宅解体 4階建24戸×1棟、4階建32戸×1棟 附属物一式 | 65～67百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部 建築住宅課 | 錦町団地第１棟大規模改善建築工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 2026-08-01 | 5 | 共同住宅1棟15戸 鉄筋コンクリート造 4階建 延べ面積1,059.5㎡ 外壁、屋上防水等の改修 | 30～32百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部 建築住宅課 | 錦町団地第１棟大規模改善電気設備工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 2026-08-01 | 5 | 共同住宅1棟15戸 鉄筋コンクリート造 4階建 延べ面積1,059.5㎡ 電気設備の改修 | 10～12百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部 建築住宅課 | 錦町団地第１棟大規模改善給排水衛生設備工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 管 | 2026-08-01 | 5 | 共同住宅1棟15戸 鉄筋コンクリート造 4階建 延べ面積1,059.5㎡ 給排水衛生設備の改修 | 28～30百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部 建築住宅課 | 住吉向団地木造住宅解体工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 解体 | 2026-08-01 | 3 | 木造 平家建 3棟4戸 附属物一式 | 4～5百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部建築住宅課 | 米代団地第１～３棟給水設備改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 管 | 2026-07-01 | 5 | 共同住宅3棟48戸 鉄筋コンクリート造 4階建 給水管内部を樹脂コーティングし更生 ポンプ圧送方式へ改修 | 20～22百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部建築住宅課 | 年貢町団地建具改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 建具 | 2026-08-01 | 3 | 年貢町団地簡平 20戸 | 7～8百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部建築住宅課 | 北川原丁団地遊具改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 造園 | 2026-06-01 | 4 | すべり台、ブランコ、鉄棒等一式 | 10～12百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部建築住宅課 | 小田垣団地共用部LED化工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 2026-06-01 | 5 | 小田垣団地１～４棟 城西団地１～５棟 緑町団地１、２棟 共用部照明器具取替 | ８～１０百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 建設部建築住宅課 | 米代団地共用部LED化工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 2026-06-01 | 5 | 米代団地１～8棟 南花畑団地集会所 共用部照明器具取替 | 10～12百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 東山浄水場薬注ポンプ分解修理工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 随意契約 | 機械器具設置 | 2026-11-01 | 4 | 薬注ポンプ消耗部品の交換 1式 | 3から5百万円
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 東山浄水場緩速撹拌機改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 随意契約 | 機械器具設置 | 2026-05-01 | 8 | 緩速撹拌機消耗部品の交換 1式 | 15から20百万円
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 東山浄水場薬品注入流量計更新工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 機械器具設置 | 2026-07-01 | 5 | 薬品注入流量計の更新 1式 | 5から10百万円
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 東山浄水場沈殿水アルカリ度計更新工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 機械器具設置 | 2026-05-01 | 6 | 沈殿水アルカリ度計の更新 1式 | 25から30百万円
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 神指町南四合深川配水管布設工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-06-01 | 5 | 布設工PPφ50 L=60m | 3から5百万円
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 新横町配水管布設工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-05-01 | 8 | 布設工DIP（ＧＸ）φ100 L=250m | 35から40百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 老朽管更新事業 東千石一丁目配水管布設替工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-07-01 | 6 | 布設替工DIP(GX)φ450 L=70m | 20から25百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 老朽管更新事業 上町配水管布設替工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-05-01 | 7 | 布設替工DIP(GX)φ200 L=100m | 50から55百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 老朽管更新事業 中央三丁目外配水管布設替工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-05-01 | 8 | 布設替工DIP(GX)φ100 L=215m | 45から50百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 老朽管更新事業 馬場町外配水管布設替工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-08-01 | 6 | 布設替工DIP(GX)φ150 L=126m | 40から45百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 老朽管更新事業 日新町外配水管布設替工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-05-01 | 8 | 布設替工DIP(GX)φ200 L=200m | 50から55百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 重要給水施設配水管整備事業 一箕町八幡配水管布設替工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-08-01 | 6 | 布設替工DIP(GX)φ200 L=100m | 20から25百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 重要給水施設配水管整備事業 大塚二丁目配水管布設替工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-07-01 | 6 | 布設替工DIP(GX)φ300 L=145m | 35から40百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 重要給水施設配水管整備事業 花春町外配水管布設替工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-07-01 | 6 | 布設替工DIP(GX)φ150 L=163m | 35から40百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 重要給水施設配水管整備事業 一箕町八幡舗装復旧工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 舗装工事 | 2026-05-01 | 5 | 舗装工 一式 | 30から35百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 重要給水施設配水管整備事業 高野町中沼外舗装復旧工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 舗装工事 | 2026-05-01 | 4 | 舗装工 一式 | 15から20百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 桧町配水管布設替工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-06-01 | 6 | 布設替工DIP(GX)φ100 L=50m DIP(GX)φ75 L=40m PPφ30 L=36ｍ | 30から35百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 飯盛二丁目配水管布設替工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-06-01 | 8 | 布設替工DIP(GX)φ100 L=220m | 55から60百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 館脇町配水管布設替工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-05-01 | 9 | 布設替工DIP(GX)φ100 L=250m DIP(GX)φ75 L=200m PPφ50 L=130ｍ | 75から80百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 門田町黒岩南青木配水管布設替工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-05-01 | 7 | 布設替工DIP(GX)φ100 L=220m | 35から40百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 本町配水管布設替工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-07-01 | 6 | 布設替工DIP(GX)φ100 L=145m | 20から25百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 亀賀一丁目外配水管布設替（防護）工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-05-01 | 4 | 布設替工DIP(GX)φ100 L=64.6m | 20から25百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 神指町南四合配水管布設替（防護）工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-07-01 | 5 | 布設替工DIP(GX)φ100 L=222.2m | 25から30百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 花見ヶ丘三丁目配水管布設替（防護）工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-07-01 | 4 | 布設替工DIP(GX)φ100 L=75m | 15から20百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 建福寺前配水管布設替（防護）工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-07-01 | 5 | 布設替工DIP(GX)φ100 L=65m PPφ50 L=130ｍ | 30から35百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 消火栓新設工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-07-01 | 3 | 地下式消火栓 φ75×φ65 2基 | 5から10百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 大戸配水区再編事業 大戸配水池追塩設備設置外工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 電気計装設備 | 2026-05-01 | 20 | 電気計装設備 一式 | 90から95百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 会津総合運動公園災害時給水拠点整備工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-07-01 | 4 | 災害時給水栓設置 一式 | 5から10百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 石堂町流量計外整備工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-06-01 | 8 | 流量計整備 一式 | 55から60百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 大塚二丁目流量計設置工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-07-01 | 6 | 流量計設置 一式 | 15から20百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 東田面地区配水管布設替工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-07-01 | 6 | PPφ50 L=225ｍ | 35から40百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局上水道施設課 | 城前団地配水管布設替工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 2026-05-01 | 5 | 布設替工DIP(GX)φ100 L=105ｍ PPφ50 L=25ｍ | 20から25百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局下水道施設課 | 公共下水道管埋設工事（枝線）飯寺北三丁目工区 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2026-06-17 | 5 | 開削工法（φ150㎜）Ｌ=129m | 25百万から30百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局下水道施設課 | 公共下水道管埋設工事（枝線）飯寺南工区 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2026-07-01 | 5 | 開削工法（φ150㎜）Ｌ=98m | 25百万から30百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局下水道施設課 | 公共下水道管埋設工事（枝線）西年貢２工区 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2026-07-01 | 9 | 開削工法（φ150㎜）Ｌ=344m | 70百万から75百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局下水道施設課 | 公共下水道管埋設工事（枝線）黒岩工区 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2026-08-26 | 7 | 開削工法（φ150㎜）Ｌ=91m | 20百万から25百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局下水道施設課 | 公共下水道管埋設工事（枝線）南青木工区 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2026-07-23 | 6 | 開削工法（φ150㎜）Ｌ=190m | 35百万から40百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局下水道施設課 | 公共下水道管埋設工事（枝線）花見ヶ丘工区 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2026-06-17 | 6 | 開削工法（φ150㎜）Ｌ=183m | 35百万から40百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局下水道施設課 | 公共下水道管埋設工事（枝線）建福寺前工区 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2026-06-24 | 6 | 開削工法（φ150㎜）Ｌ=188m | 60百万から65百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局下水道施設課 | 公共下水道舗装本復旧工事 黒岩工区 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2026-08-26 | 3 | 舗装工 A=846㎡ | 10百万から15百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局下水道施設課 | 公共下水道管路長寿命化工事（管渠更生） | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2026-07-30 | 5 | 管渠更生工事 L=493ｍ | 55百万から60百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局下水道施設課 | 農業集落排水事業（湊地区）管路施設工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2026-08-06 | 6 | 開削工法（Φ75～150㎜）Ｌ=640ｍ | 80百万から85百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局下水道施設課 | 会津若松市下水浄化工場しさ洗浄装置改修工事 | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 2026-07-01 | 9 | しさ洗浄装置改修工 N=1式 | 45百万から50百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局下水道施設課 | 個別生活排水処理施設工事（その１） | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 管工事 | 2026-06-04 | 5 | 浄化槽設置工 N=5基 | 10百万から15百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局下水道施設課 | 個別生活排水処理施設工事（その２） | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 管工事 | 2026-06-04 | 5 | 浄化槽設置工 N=5基 | 10百万から15百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局下水道施設課 | 個別生活排水処理施設工事（その３） | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 管工事 | 2026-07-01 | 5 | 浄化槽設置工 N=5基 | 10百万から15百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局下水道施設課 | 個別生活排水処理施設工事（その４） | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 管工事 | 2026-07-01 | 5 | 浄化槽設置工 N=5基 | 10百万から15百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局下水道施設課 | 個別生活排水処理施設工事（その５） | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 管工事 | 2026-08-05 | 5 | 浄化槽設置工 N=5基 | 10百万から15百万円 |  | ○
会津 | 会津若松市 | 上下水道局下水道施設課 | 個別生活排水処理施設工事（その６） | 福島県会津若松市 | 福島県会津若松市 | 制限付一般競争入札 | 管工事 | 2026-09-09 | 5 | 浄化槽設置工 N=5基 | 10百万から15百万円 |  | ○