## 写真 (R８)
写真管理（R8）
会津若松市上下水道局 写真管理基準（水道施設工事）
行間調整 |  | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影時期 | 撮影頻度 | 摘 要
1 2 3 4 5 | 着手前・完成 | 配水管 | 着手前 | 全景又は代表部分 | 着手前 | 着手前1回 | 【撮影方法】 ・起点側から、各測点毎に撮影 【記入方法】 ・各測点（起点、終点含む） ・管種口径 【着色方法】 （着手前） ⇒ （完成） ・既設管 黒実線 ⇒ 黒実線 ・廃止管 黒破線 ⇒ 明記しない ・新設管 朱色破線 ⇒ 朱色実線
1 2 3 4 5 |  |  | 完 成 | 全景又は代表部分 | 完成 | 施工完了後1回
1 2 3 |  | 給水管 | 着手前 | 配水管に準じる。 |  |  | 【撮影方法】 ・道路部、宅地部が写るように撮影 ・給水管位置が変更になった場合は、変更後の位置を撮影 【記入方法、着色方法】 ・配水管と同様
1 2 3 |  |  | 完 成
| 施工状況写真（出来形管理写真） | 配水管 | 舗装版切断工 | 切断状況 | 施工中 | 100mに1回
|  |  | 舗装版取壊し工 | 取壊し状況 | 施工中 | 40mに1回
|  |  |  | 厚さ | 取壊し後 | 既設舗装厚さ毎に1回
|  |  | 床掘工 （会所掘りを含む） | 床堀状況 | 施工中 | 40mに1回 | 床掘状況、床均し状況を撮影。
|  |  |  | 深度 | 施工後
上幅、下幅
|  |  | 埋戻工 | 埋戻状況 | 施工中 |  | 敷砂、捲砂、砕石の各層ごとに撮影。
|  |  | 敷 砂 | 厚さ | 施工後
|  |  | 捲 砂 | 厚さ
|  |  | 砕石埋戻 | 深度 |  |  | 各層(20 cm) 毎
|  |  | 管布設工 | 布設状況 | 施工中 | 40m 毎 | 機械施工の場合は吊上・据付状況を撮影。
|  |  |  | 布設完了 | 施工後 | 全箇所 | 管布設完了後、全景で撮影
|  |  |  | 布設深度 |  | 20ｍ 毎
布設位置
|  |  | 管接合状況 | 接合状況 | 施工中 | 40m 毎 | 直管・異形管類を含む
|  |  |  | 継手完了 | 施工後 （被覆前） | 全箇所 | 管体番号や白線・赤線位置を明確に撮影
|  |  | 管切断工 | 切断状況、切管長、 防食加工、挿口加工、 標線明示 | 施工後 | 管種・管径毎に １回以上
|  |  | 仕切弁 | 設置状況 | 設置後 | 全箇所
仕切弁弁筐
|  |  | 消火栓、空気弁 | 設置状況 | 設置後 | 全箇所
消火栓・空気弁BOX
|  |  | 標識 | 設置状況 | 施工後 | 全箇所 | 標識設置状況、基礎部を撮影。
|  |  | ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔー | 施工状況 | 施工後 | 100m 毎
管明示シート
管明示テープ
|  |  | ポリエチレンスリーブ被覆 |  |  |  | スリーブは継手箇所を最低１箇所撮影（2重巻きが確認できること）。
|  |  | 既設管接続 | 埋設状況 | 接続時 （被覆前） | 全箇所 | 既設管埋設位置・深度を明記。
|  |  | 不断水工 | 施工状況 | 施工中 |  | 設置状況、穿孔状況、設置完了状況、穿孔切片を撮影。
|  |  | さや管設置工 | 施工状況 | 施工前 | 5箇所に１回。 | さや管長、さや管径検測
[5 empty] | 施工中 | 5箇所に１回。 | 打ち込み状況。
[5 empty] | 施工後 | 全箇所 | 管端部の養生状況。
|  |  | 既設管撤去 | 施工状況 | 施工中
|  |  | 石綿管撤去 | 施工状況 | 施工前 施工中 |  | 表示板の設置状況、保護具の使用状況、撤去状況、梱包後の状況
|  |  | その他 | 施工状況 | 施工中 | 全箇所 | ・特殊工事はすべて。 ・排水管工の側溝補修状況を撮影。
|  | （品質管理） | 継手 締め付けトルク | 確認状況 | 施工後 | 40mに1回 | ・管体番号を明確に撮影。 ・締め付け状況。 ・G-Link、P-Linkは最低1回撮影。
|  |  | 配水管 水圧試験 | 試験状況 | 試験開始前 試験終了後 | 検査毎に1回
|  |  | 不断水 水圧試験 | 試験状況 | 試験中
|  |  | 水質検査 | 検査状況 | 検査中
|  | 給水管 | 舗装版切断工 | 切断状況 | 作業中 | 10箇所に１回
|  |  | 舗装版取壊し工 | 取壊し状況
|  |  |  | 厚さ | 取壊し後
|  |  | 床掘工 | 床堀状況 | 施工中 |  | 床掘状況、床均し状況を撮影。
|  |  |  | 深度 | 施工後
上幅、下幅
|  |  | 埋戻工 | 埋戻状況 | 施工中 |  | 敷砂、捲砂、砕石の各層ごとに撮影。
|  |  | 敷 砂 | 厚さ | 施工後
|  |  | 捲 砂 | 厚さ
|  |  | 砕石埋戻 | 深度 |  |  | 各層(20 cm) 毎
|  |  | 舗装復旧工 | 締固施工状況 | 施工時 |  | 復旧状況を撮影。
|  |  |  | 打設前状況 | 打設前 | 10箇所に1回 宅地部は全箇所 | 厚さ、乳剤散布、鉄筋等の復旧状況を撮影。
| 施工状況写真（出来形管理写真） | 給水管 | コンクリート養生 | 養生状況 | 養生時 | 10箇所に１回
|  |  | 分水穿孔 | 施工状況 | 施工中
|  |  | コア挿入 | 穿孔コア | 挿入前 挿入後
|  |  | 管布設工 | 施工状況 | 施工後 | 全箇所 | 道路内、宅地内撮影。
|  |  |  | 布設深度 |  | 5箇所に1回 | 道路部を撮影。
|  |  | メータ移設 | 施工状況 | 移設前 移設後 | 全箇所 | 既設メータ箇所を撮影。
|  |  | ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔー | 施工状況 | 施工後 | 10箇所に１回
|  |  | 管明示シート | 施工状況 | 施工後
|  |  | 管明示テープ | 施工状況 | 施工後
|  |  | 既設管接続 | 施工状況 | 施工中 | 全箇所
|  |  | さや管設置工 | 施工状況 | 施工前 | 5箇所に１回。 | さや管長、さや管径検測
[5 empty] | 施工中 | 5箇所に１回。 | 打ち込み状況。
[5 empty] | 施工後 | 全箇所 | 管端部の養生状況。
|  | （品質管理） | 締め付けトルク | 確認状況 | 施工後 | 10箇所に１回
|  |  | 水圧試験 | 試験状況 | 試験中
|  |  | 水質検査 | 検査状況 | 試験中
|  |  | 水量確認 | 確認状況 | 確認中 | 路線毎に1回
|  | 舗装工 | 路体 路床工 下層路盤工 上層路盤工 | 福島県土木部共通仕様書に準ずる。 |  |  | ・複数層仕上げの場合は1層毎。 ・舗装構成毎に管理。 ・路線毎に管理。
（品質管理）
ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理工 基層工 表層工
（品質管理）
|  |  |  | 気温測定 | 施工中 | 施工日に1回
|  |  |  | 舗装表面温度測定 | 交通解放前
|  |  | 敷砂利工 | 上層路盤工に準ずる。
|  |  | 弁筐部の2層舗装 | 施工状況 | 施工後 | 全箇所 | 既設弁筺、既設マンホール等を含む。
|  |  |  | 厚さ | 施工前 | 5箇所に1回
|  |  |  | 幅 | 施工後
|  |  | すりつけ（Ｖカット） | 施工状況 | 作業中 | 随時 | Ｖカットについては分度器を用いて撮影。
|  |  |  | タックコート | 散布時
|  |  | 路面切削工 | 福島県土木部共通仕様書に準ずる。
|  |  | 区画線工 |  |  |  | 線種別毎
|  |  | コア採取状況 | 施工状況 | 作業中 | 1工事1回
|  | 仮舗装工 | 仮復旧工 | 整正状況 | 整正後 | 400mに1回。 路線毎及び舗装構成毎
|  |  |  | タックコート プライムコート | 散布時 | 各層毎に1回
|  |  |  | 幅 | 整正後 | 各層毎80mに1回
|  | 仮設工 | 任意仮設 | 施工状況 | 施工後 | 40m又は１施工箇所に１回 | 各種類毎に１回。 寸法、形状等を撮影。
|  |  | 指定仮設 | 福島県土木部共通仕様書に準ずる。
|  | 仮設管 | 土 工 | 配水管土工に準ずる | 施工中 | 各種類毎に１回
|  |  | 管布設 | 施工状況
管撤去
|  | （品質管理） | 仮設管 水圧試験 | 試験状況 | 試験開始前 試験終了後 | 検査毎に1回
|  |  | 水質検査 | 検査状況 | 試験中 | 給水管10箇所に1回
|  | 現場再掘削状況 |  | 掘削状況 | 施工後 | 路線毎に1回
|  | 残土処理 |  | 積込、運搬、積卸状況、整地状況 | 作業中 | 随時 | 過積載防止措置。
|  | 産廃処分 |  | 積込、運搬、積卸状況 | 施工中 |  | ・処分地許可表示板。 ・産廃運搬許可表示板。 ・過積載防止措置状況。 ・処分材別に撮影。
| 安全管理写真 | 各種標識の設置状況 |  |  | 設置後 | 各種類毎に１回 | ・工名看板（特記仕様書での基数分） ・各種許可表示等
|  | 各種保安施設の設置状況 |  |  | 設置後
|  | 交通誘導警備員 |  |  | 作業中 | 各１回 | 複数の警備員を計上の場合は、複数を同時に撮影のこと。
|  | 安全訓練等の 実施状況 |  | 教育訓練 | 実施中 | 実施毎に１回 | ・現場内、下請け、会社、地域での安全大会・講習会等。
ＫＹ活動
安全大会
| 使用材料 | 使用材料 |  | 形状寸法 使用数量 | 使用前 | 各品目毎に１回
|  |  |  | 検査実施状況 | 検査時
| その他 | 重機運搬 |  | 搬入状況 | 施工中 |  | 重機運搬費計上機器
|  | 配管技能者 |  | 施工状況 | 施工中 |  | 特記仕様書で定めた技術者。
|  | 環境対策 |  | 各施設設置状況 | 設置後 | 各種毎１回
|  | 現場環境改善 |  |  |  |  | 特記仕様書に基づく。
・本項目にないものについては、福島県土木部共通仕様書に準ずる。 ・また、工事の種類、規模、施工条件により、この管理基準によりがたい場合、基準、規格値が定められていない工種については、監督員と協議の上、施工管理を行うものとする。
1 2 3